## Hoja1
CONTROL SEMANAL DE ACTIVIDADES
RG-GOM-ALC-12-N81.851-02
DEL: |  | 02 DE ABRIL DE 2018 |  |  | AL: | 08 DE ABRIL DE 2018
PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Nº | ACTIVIDAD | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO | OBSERVACIONES | RESPONSABLE
SECTOR NORTE
1 | MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS PLANTAS, CONTROL DE CAUDAL TRATADO EN TODAS LAS PLANTAS, CONTROL DE CLORO EN LAS PTAR, LIMPIEZA DE CANAL DE INGRESO CANAL REPARTIDOR DESARENADORES Y REJILLAS DE TODAS LAS PTAR , MANTENIMIENTO DE LA REJILLA DEL PARQUE INDUSTRIAL, LIMPIEZA DE TUBERIAS Y COMPONENTES DE TODAS LAS PTAR DE LA ZONA NORTE. | X |  | X |  | X |  |  | CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO PARA CADA FECHA Y RESPONSABLE | SR.LUIS LOZADA
2 | RIEGO DE AGUA EN LAS CERCAS VIVAS SEMBRADAS ALREDEDOR DE LAS PTAR PERTENECIENTE SECTOR NORTE | X |  | X |  | X |  |  |  | SR.LUIS LOZADA
3 | DEPOSITAR LOS SÓLIDOS Y LOS LODOS EN SUS RESPECTIVOS COMPONENTES ( No mezclar) Y COLOCAR CAL EN LOS LODOS GENERADOS. | X | X | X | X | X |  |  |  | SR.LUIS LOZADA
4 | MANTENIMIENTO DE REJILLA PIA | X |  | X |  | X |  |  |  | SR.LUIS LOZADA
5 | *COORDINAR CON EL HIDROSUCCIONADOR PARA QUE SE LLEVE LOS LODOS DEL LECHO DE SECADO DE LODOS PTAR TECHO P.1, TIUGUA ELPARQUE Y TECHO P.3 |  |  | X |  | X |  |  | ESTA ACTIVIDAD SE CUMPLIRÁ DURANTE LA SEMANA Y DEPENDERA DE LA DISPONIBILIDAD DEL HIDROSUCCIONADOR | SR.LUIS LOZADA
6 | LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN DE CUNCHIBAMBA E INDOAMERICA, DEJAR LIMPIA LA PTAR | X |  | X | [5 empty] | SR.LUIS LOZADA
7 | LIMPIEZA DE LA VEGETACIÓN DEL CAMINO DE INGRESO A LA PTAR PUERTO ARTURO, MEJORAR EL CAMINO DE INGRESO |  | X | [5 empty] | PARA QUE INGRESE CON FACILIDAD EL HIDROSUCCIONADOR | SR.LUIS LOZADA
8 | LAVADO DE FILTRO BIOLOGICO PTAR ZONA NORTE |  | X | [6 empty] | SR.LUIS LOZADA
9 | PTAR CARMELITAS ARREGLO DEL OTRO FILTRO BIOLOGICO | X | X | X | X | X |  |  | ESTA ACTIVIDAD LO REALIZARÁ EL PERSONAL TANTO DE LA ZONA NORTE COMO DE LA ZONA SUR | SR.LUIS LOZADA
10 | SUPERVISIÓN DEL EQUIPO DE CLORACIÓN EN PTAR EL PERAL, PREPARAR EL HIPOCLORITO DE CALCIO | X |  |  |  | X |  |  | ESTA ACTIVIDAD QUEDA SUSPENDIDA HASTA QUE LOS TECNICOS DE CLORID ARREGLEN LOS ELECTRODOS | SR.LUIS LOZADA
11 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN CASO DE EXISTIR LLUVIA DE UN DIA ANTERIOR SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DETERMINADOS EN EL PUNTO 1 EN LAS PTAR DONDE SE DETERMINE ACTUAR DE INMEDIATO. | X | X | X | X | X |  |  |  | SR.LUIS LOZADA
SECTOR SUR
12 | MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS PLANTAS, CONTROL DE CAUDAL TRATADO EN TODAS LAS PLANTAS, CONTROL DE CLORO , LIMPIEZA DE DESARENADORES CANAL DE INGRESO Y REJILLAS DE TODAS LAS PTAR , LIMPIEZA DE TUBERIAS Y COMPONENTES DE TODAS LAS PTAR( Trampas de Grasas) DE LA ZONA SUR, | X |  | X |  | X |  |  | CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO PARA CADA FECHA Y RESPONSABLE | SR. DAVID CRIOLLO
13 | RIEGO DE AGUA EN LAS CERCAS VIVAS SEMBRADAS EN LAS PTAR DE LA ZONA PERTENECIENTE AL SECTOR SUR. | X |  | X |  | X |  |  |  | SR. DAVID CRIOLLO
14 | MANTENIMIENTO TRATAMIENTO PRIMARIO PTAR SHUYURCO | X |  |  |  | X |  |  | TOMAR CAUDALES DE INGRESO Y SALIDA | SR. DAVID CRIOLLO
15 | DEPOSITAR LOS SÓLIDOS Y LOS LODOS EN SUS RESPECTIVOS COMPONENTES ( No mezclar) Y COLOCAR CAL EN LOS LODOS GENERADOS. | X | X | X | X | X |  |  | TOMAR FOTOGRAFIAS PARA EVIDENCIA | SR. DAVID CRIOLLO
16 | PREPARAR EL HIPOCLORITO DE CALCIO EN PTAR TECHO P. 1 Y TECHO P.3 (10Kg) | X |  |  |  | X |  |  | LLEVAR HIPOCLORITO DE CALCIO | SR. DAVID CRIOLLO
17 | LAVADO DE FILTRO BIOLOGICO PTAR MOLLEPAMBA |  | X | [6 empty] | SR. DAVID CRIOLLO
18 | MANTENIMIENTO DE LA DESCARGA VIÑA SHINA | X |  | X |  | X |  |  |  | SR. DAVID CRIOLLO
19 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN CASO DE EXISTIR LLUVIA DE UN DIA ANTERIOR SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DETERMINADOS EN EL PUNTO 11 EN LAS PTAR DONDE SE DETERMINE ACTUAR DE INMEDIATO. | X | X | X | X | X |  |  |  | SR. DAVID CRIOLLO
NOTA: EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES (POR DIA) ESCRITAS EN EL PRESENTE REGISTRO ES TENTATIVO, SE CUMPLIRÁ EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA Y DEPENDERA DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y FACTORES EXTERNOS COMO DISPONIBILIDAD DE HIDROSUCCIONADORES Y/O CASOS EMERGENTES QUE DEBAN ATENDERSE. LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS (NO SE RIGE AL CUMPLIMIENTO DURANTE LA SEMANA, DEPENDE EL TIPO DE TRABAJO A REALIZAR).
| ANALISTA ENCARGADO DEL AREA |  |  |  |  | RESPONSABLE